**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Ф.КРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

**от 28.02.2022 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**х. Екатериновский**

**о реализации мероприятий по созданию и функционирования центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

 В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 09.11.2021 года № 3381 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения регионального проекта «Современная школа» в 2022 году», от06.12.2021 № 3661 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году», от24.01.2022 № 110 «Об утверждении примерного зонирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста», приказом управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район от 31.01.2022 № 45 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район в 2022 году»

 п р и к а з ы в а ю:

 1. Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» на 2022 год. (приложение 1)

 2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 2).

 3. Утвердить Положение о Центре образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста».

 4. Утвердить план учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий (приложение 3).

 5. Заместителю директора по УВР, Лысенко Е.Е. обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на официальном сайте образовательной организации.

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор Э.Е.Летина

С приказом ознакомлена:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е.Лысенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу директора

МБОУ СОШ № 20

от 28.02.22 №\_\_\_\_\_

ПЛАН мероприятий

( «Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е. | февраль 2022 г. |
| 2 | Внесение изменений в штатное расписание | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е. | сентябрь 2022 г |
| 3 | Организация приёма детей на обучение по новым программам центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е. | сентябрь 2022 г. |
| 4 | Получение, установка, наладка оборудования центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | Заместитель директора по АХР Овчарик Т.Н., учитель физика и информатики Чешневский О.Ю. | согласно графику министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края |
| 5 | Открытие цента образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е., заместитель директора по УВР Котляр Т.М. | сентябрь 2022 г. |
| 6 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е., заместитель директора по УВР Котляр Т.М. | 1 октября 2022 г. |
|  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу директора

МБОУ СОШ № 20

 от 28.02.22 №\_\_\_\_\_

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Форма сопровождения |
| 1 | Информирование о начале реализации проекта | официальный сайт ОО, социальные сети | февраль | Заместитель директора по УВР Котляр Т.М. | новости, фоторепортажи |
| 2 | Презентация проекта и концепции центра для всех аудиторий (обучающихся, педагогов, родителей), открытие раздела сайта | официальный сайт ОО, социальные сети | февраль - май | Заместитель директора по УВР Котляр Т.М., заместитель директора по УВР Лысенко Е.Е | новости, фоторепортажи |
| 3 | Курсы повышения квалификации педагогов центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | официальный сайт ОО, социальные сети | согласно графику управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования Абинский район | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е., заместитель директора по УВР Лысенко Е.Е | новости, фоторепортажи |
| 4 | Ремонт помещений центра образования, создание и оформление раздела «Точка роста» на официальном сайте ОО, организация функционирования телефонов горячей линии по вопросам приёма детей | официальный сайт ОО, социальные сети | май- август | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е., заместитель директора по АХР Овчарик Т.Н., заместитель директора по УВР Лысенко Е.Е. | новости, фоторепортажи |
| 5 | Начало приема детей, информационная работа с населением | официальный сайт ОО, социальные сети | август - сентярь | Директор МБОУ СОШ № 20 Летина Э.Е., заместитель директора по УВР Лысенко Е.Е. | новости, фоторепортажи |
| 6 | Торжественное открытие центра образования естественно – научной и технологической направленностей | официальный сайт ОО, социальные сети | сентябрь | Заместитель директора по УВР Котляр Т.М., заместитель директора по УВР Лысенко Е.Е | новости, фоторепортажи |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу директора

МБОУ СОШ № 20

от 28.02.22 №\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Центра образования «Точка роста» естественно – научной и технологической направленностей в МБОУ СОШ № 20 на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Целевая аудитория | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |
| 1 | Круглый стол педагогов Центра образования «Точка роста» по вопросам преподавания физики, биологии, химии, информатики с использованием современного оборудования | Учителя химии, физики, биологии, информатики | октябрь 2022 | Руководитель и педагоги Центра |
| 2 | Организация участия школьников в ВсОШ | Обучающиеся 5-1 классов | сентябрь – октябрь 2022 | Руководитель и педагоги Центра |
| Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы  |
| 1 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в онлайн – мероприятиях по вопросам преподавания учебных предметов | Учителя химии, физики, биологии, информатики | по отдельному графику | Руководитель и педагоги Центра |
| Организация профориентационной работы среди обучающихся |
| 1 | Участие в мероприятиях профориентационной направленности | Обучающиеся 8-99 классов | сентябрь – декабрь 2022 | Руководитель и педагоги Центра |
| 2 | Участие во Всероссийской акции «Проектори», онлайн уроках «Основы финансовой грамотности» профориентационной направленности | Обучающиеся 8-99 классов | сентябрь – декабрь 2022 | Руководитель и педагоги Центра |
| Проведение обучающих мероприятий по поддержке обучающихся, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры Центра образования «Точка роста» |
| 1 | Организация работы по поддержке обучающихся с низкими образовательными результатами, низкой учебной мотивацией. | Педагоги и обучающиеся | сентябрь – декабрь 2022 год | Руководитель и педагоги Центра |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принято на заседании Педагогического Совета школы Протокол от \_25.02.22г. № 4  |  | УтверждаюДиректор МБОУ СОШ №20 Э.Е.ЛетинаПриказ от 28.02.22. № \_\_\_  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о центре образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени Героя Советского Союза П.Ф.Крупского муниципального образования Абинский район**

 **1. Общие положения**

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Распоряжения Минпросвещения России от 12.01.2021 N Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей».

 1.2. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 20 имени Героя советского Союза П.Ф.Крупского муниципального образования Абинский район (далее Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

 1.3. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МБОУ СОШ № 20 (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

 1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, планами работы, программами внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 20 , утвержденными учредителем и настоящим Положением.

 1.5. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

 **2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

 2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология".

 2.2. Задачами Центра являются:

 2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

 2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

 2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

 2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

 2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

 2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

 - различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия; - с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры "Точка роста";

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному; методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров "Точка роста", в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

 3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

 3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

 3.3. Руководитель Центра обязан:

 3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

 3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

 3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

 3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

 3.4. Руководитель Центра вправе:

 3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

 3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно - воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

 3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

 3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра:

 3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.